Благоустройство парковых зон и мест отдыха на территории Волгограда.

Единый комплексный подход к благоустройству в Волгограде обеспечивается муниципальной программой «Благоустройство Волгограда» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Волгограда от 31.12.2015 № 1881, целью которой является формирование позитивного имиджа Волгограда путем обеспечения надлежащего эстетического состояния территории, создания комфортных и безопасных условий проживания населения.

Задачами Программы являются организация озеленения и благоустройства объектов озеленения общего пользования, организация освещения улиц, организация благоустройства кладбищ, организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

Программой сформирован комплекс мероприятий по капитальному ремонту объектов озеленения, текущему  содержанию зеленых зон, компенсационному озеленению с учетом устройства систем полива, высадки зеленых насаждений, ремонта фонтанов,  устройства газона, установкой малых форм архитектуры  и пр.

Мероприятия по текущему содержанию парков, скверов, улиц и садов проводится учреждениями подведомственными администрациям районов Волгограда на площади 1853 га (полив зеленых насаждений, покос травы, обрезка крон насаждений, вырубка сухостоя, уборка случайного мусора, подметание пешеходных дорожек, содержание садово-паркового оборудования  и т.п.).

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство Волгограда»  в районах Волгограда ведутся работы по высадке цветов и компенсационному озеленению с учетом устройства систем полива:

В Тракторозаводском районе – проведена высадка деревьев  в парке Памяти (180 ед.) и в  парке Аттракционов (380 ед.). Планируется устройства поливочного водопровода по ул. им. Дзержинского   (в настоящее время решается вопрос со статусом земельного участка);

В Краснооктябрьском районе – планируется высадка роз 1070 ед. – окончание работ 10.07.17 и  кап. ремонт поливочного водопровода: 2000 п.м.  в парке им. Ю.Гагарина,

в парке 70 лет Победы   планируется устройство поливочного водопровода 3000 п.м.  и высадка насаждений в кол-ве 237 ед. окончание работ - 30.11.17;

В Центральном районе – высажено   работы по высадке цветов (80000 ед. однолетников и многолетников)  на наб. им. 62-й Армии, сквер Павших Борцов, бульвар пр-кта Ленина, планируется реализация проекта по реконструкции фонтана у Бульвар кафе на пр-кте Ленина и устройство поливочного водопровода на наб. им. 62-й Армии в границах: ул. Ковентри – 13-я Гвардейская -;

В Дзержинском районе – в парке Летчиков планируется устройство системы полива -7800 п.м. и высадка зеленых насаждений 580 ед., (за счет инвестиционных средств – устройство пешеходных дорожек, установка спортивных тренажеров). Окончание работ планируется на 30.11.17. Устройство систем полива также будет проведена на объектах:

ул. Историческая – 460 п. м;

устройство поливочных водопроводов – 8792 п. м,

парк «Русь», 2-я очередь – 4000 п. м;

ул. Землячки – 6710 п. м;

Окончание работ планируется на 30.11.17

В Ворошиловском районе – в сквере у Казанского собора произведена высадка цветов в вазоны – 200 ед., запланированы работы по высадке живой изгороди – 950 кустов и 130 деревьев, окончание работ – 30.11.17, запланированы работы по высадке роз – 700 ед. в скверах: Кассимовском, Чекистов, по ул. Профсоюзной в срок до 30.11.17 . Всего высажено однолетников 13 тыс.  333 ед., планируется высадка роз - 780 ед. в срок до  31.10.17.

В Советском районе – заканчивается высадка роз – 1750 ед. на бульваре Калининградском,  планируются работы по реконструкции парка у ДК Советского района по ул. Даугавской, окончание работ 30.11.17. В парке Тулака ведутся работы по исполнению гарантийных обязательств подрядной организацией (замена погибших зеленых насаждений);

В Кировском районе – планируется высадка  зеленых насаждений на бульваре Кирова 198 ед. деревьев и 503 ед. кустарника. Срок окончания работ – 30.11.17;

В Красноармейском районе –  высажены розы – 100 шт. в парке Пионерском, запланированы работы по устройству систем полива – 1242 п.м. на наб. Фадеева и площади Свободы, окончание работ - 30.11.17. За счет инвестиционных средств  ведутся работы по комплексной реконструкции парка на наб. Фадеева у монумента В.И.Ленину. Срок окончания 15.07.17

В рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Волгограда от 28.04.2017 № 651 в 2017 году  проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий:

1. Интерактивный музей "Россия. Моя история" по адресу: по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, наб. 62-й Армии, 1б. Благоустройство прилегающей территории в пойме р.Царица". Дата заключения контракта на проведение работ - 15.07.2017.

2. Реконструкция маршрута движения клиентских групп ФИФА по пр-кту им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (комплексное благоустройство улицы от границ автомобильной дороги до границ красных линий, от   ш. Авиаторов до пр-кта им. В.И. Ленина) I этап: ул. Невская.

Ведутся работы по благоустройству мемориального парка у подножия Мамаева кургана.

Данная территория благоустраивается в 3 этапа. 1 этап – (на земельном участке, находящемся в федеральной собственности) за счет инвестиционных средств  выполнен комплекс работ по устройству поливочного водопровода, высадке зеленых насаждений в количестве 342 ед., устройству пешеходных дорожек, установки скамеек урн. Работы завершены, состоялось открытие - 09.05.2017.

2 этап (на земельном участке, находящемся в федеральной собственности) ведутся подготовительные работы (санитарная рубка насаждений, демонтаж а/б) окончание работ - 31 мая 2018

3 этап  (на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности). Окончание 31 мая 2018.