План реализации программы

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Методическая деятельность |  |  |  |  |
|  | Проведение организационного совещания со специалистами, участвующими в реализации проекта | КДНиЗП | ноябрь 2015-2017г.г. |  |
|  | Проведение координационных совещаний с руководителями субъектов профилактики по реализации проекта | КДНиЗП | ежеквартально |  |
|  | Разработка и выпуск информационно-методических материалов различной профилактической направленности | КДНиЗП МУ «Форум» | период действия программы |  |
| Профилактическая работа с несовершеннолетними |  |  |  |  |
| Районные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Создание социального ролика «Дорогою добра», с целью привлечения несовершеннолетних к добровольческой деятельности | КДНиЗП МУ «Форум» | январь 2016г. |  |
| 2. | Благотворительная акция «Дорогою добра» подростки Молодежным советом Красноармейского района организовали праздничное представление для воспитанников ГКОУ «Волгоградская школа-интернат» | КДНиЗП МУ «Форум» | январь 2016-2017г.г. |  |
| 3. | Акция по привлечению добровольцев «Кто, если не мы?» раздача буклетов | КДНиЗП МУ «Форум» | 1 раз в квартал |  |
| 4. | Совещание добровольцев | МУ «Форум» | 1 раз в месяц |  |
| 5. | Акция «выбор за тобой» волонтеры организовали акцию раздачи листовок, с режимом работы молодежных центров | МУ «Форум» КДНиЗП | Декабрь 2015-2017г.г. |  |
| 6. | Акция «Пусть дорога будет безопасной!» | МУ «Форум» КДНиЗП ГИБДД | Декабрь 2015-2016г.г. |  |
| 7. | Акция по вовлечению в позитивные формы занятости в каникулярный период «Рождественские каникулы», раздача памяток с режимами работы досуговых учреждений района | МУ «Форум» КДНиЗП | Декабрь 2015-2018г.г. |  |
| 8. | Станционная игра «Выбор» | МУ «Форум» КДНиЗП | Январь 2016г. |  |
| 9. | Спектакль «Ты не один» | МУ «Форум» | Февраль 2016г. |  |
| 10. | Районная профилактическая кампания «SOS – ребенок у открытого окна!» | МУ «Форум» КДНиЗП | Март – сентябрь 2016-2018г.г. |  |
| 11. | Просмотр профилактических фильмов «Вечер кино» | МУ «Форум» КДНиЗП | Апрель 2016г. |  |
| 12. | Игра КВИЗ « МЫ ЗА ЗОЖ!» | МУ «Форум» КДНиЗП | Май 2016-2017г.г. |  |
| 13. | Акция «Незабудка» в память о пропавших детях | МУ «Форум» КДНиЗП | Июнь 2016-2018г.г. |  |
| 14. | Акция «Мы вместе» привлечение подростков из «группы риска» в волонтерские движения | МУ «Форум» КДНиЗП | Август 2016г. |  |
| 15. | Районная акция «Помни, знай, не совершай!» c раздачей листовок около гипермаркетов | МУ «Форум» КДНиЗП | Сентябрь 2016г. |  |
| 16. | Интерактивная игра «Здоровым быть модно» на базе ПМК | МУ «Форум» | Октябрь 2016г. |  |
| 17. | Акция «Будь с нами» раздача информационных листовок о видах досуга | МУ «Форум» | Ноябрь 2016г. |  |
| 18. | Интерактивная игра «В рамках закона» | МУ «Форум» | Декабрь 2016г. |  |
| 19. | Собрание волонтерского движения, Обсуждение плана работы | МУ «Форум» | Январь 2017г. |  |
| 20. | Акция по привлечению добровольцев «Кто, если не мы?» раздача буклетов | МУ «Форум» КДНиЗП | Февраль 2017г. |  |
| 21. | Городская акция «Окно – опасность для ребенка» | МУ «Форум» | Май, июнь, июль 2017г. |  |
| 22. | Организация работы волонтерского отряда по противодействию распространения опасного и незаконного контента в интернете и работа над повышением компьютерной информационной грамотности | МУ «Форум» КДНиЗП | Март-апрель 2017г. |  |
| 23. | Акция «Осторожно, каникулы!» | МУ «Форум» | Май 2017-2018г.г. |  |
| 24. | Акция «Не паркуй ребенка!» | МУ «Форум» КДНиЗП | Июнь – август 2017-2018г.г. |  |
| 25. | Акция «Внимание, школа!» | МУ «Форум КДНиЗП | Август 2017-2018г.г. |  |
| 26. | Акция «Безопасная вода», рейдовые мероприятия в местах купания в водоемах жителей | МУ «Форум КДНиЗП ПДН ОП №8 | Август 2017г. |  |
| 27. | Акция «Внимание, маленький пешеход!», раздача листовок будущим водителям в автошколах района | МУ «Форум КДНиЗП | Август 2017-2018г.г. |  |
| 28. | Агитбригада «Котишка-воришка», профилактика мелких хищений из магазинов среди младших школьников | МУ «Форум КДНиЗП | Апрель 2018г. |  |
| 29. | Акция «Безопасная вода», рейдовые мероприятия в местах купания в водоемах жителей | МУ «Форум КДНиЗП ПДН ОП №8 | июнь-август 2018г. |  |