В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением администрации Волгограда от 06.12.2017 № 1855, в 2019 году запланировано выполнить мероприятия по благоустройству 7 общественных территорий

| № п/п. | Наименование территории |
| --- | --- |
| 1 | Пойма р. Царицы в Центральном районе Волгограда (реализация в два этапа: 1-й этап – благоустройство за счет средств инвестора, 2-й этап – благоустройство склона поймы р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда). /Выполнение работ по благоустройству поймы и склона р. Царицы в Центральном районе |
| 2 | Территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Пожарный пароход «Гаситель» памятник речникам Волжского бассейна» в Ворошиловском районе Волгограда (реализация в два этапа) |
| 3 | Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября (парк «Юбилейный») в Красноармейском районе Волгограда (реализация в два этапа) |
| 4 | Благоустройство территории, прилегающей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7» по ул. Казахской в Советском районе Волгограда |
| 5 | Озеленение объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волги", 1952г.": Благоустройство". |
| 6 | Благоустройство парка Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда |
| 7 | «Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда» |

и 17 дворовых территорий:

| № п/п. | Наименование территории |
| --- | --- |
|  | Тракторозаводский район |
| 1 | ул. им. Менжинского, д.26, 28 |
| 2 | наб. Волжской флотилии, д. 29 |
|  | Краснооктябрьский район |
| 3 | пр-кт Металлургов, д.12, 18, 20, ул. Таращанцев, д.7, 9 |
| 4 | ул. им. маршала Еременко, д.118 |
|  | Дзержинский район |
| 5 | пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, 175, 173, 171 |
| 6 | ул. им.Землячки, 62, 62а, ул. 8-ой Воздушной Армии, 54 |
| 7 | ул. 8-ой Воздушной Армии, 34 |
|  | Ворошиловский район |
| 8 | ул.Кузнецкая,99,101, 101а, 103, ул. Радомская, 2, ул. Ковенская, 1а |
| 9 | ул.Циолковского,д.22,24,36 |
|  | Советский район |
| 10 | пр-кт Университетский, 19, 21, 23, ул. Казахская, 26, 28, 32 |
| 11 | ул. Казахская, 22, 24 |
|  | Кировский район |
| 12 | ул. им. Козьмы Минина, 4а, 6, ул. им. Кирова, 118, 120, 122 |
| 13 | ул. им. Кирова, 134б |
| 14 | ул. им. Козака, 3, 5, 5а, ул. им. Кирова, 112, 114, 114а |
|  | Красноармейский район |
| 15 | Ул. Пролетарская, 29, 33, 35 |
| 16 | Ул. Пролетарская, 25, 27, 31 |
| 17 | ул. Удмуртская,47а,51, ул.Панферова,2 |

I.	Благоустройство дворовых территорий Волгограда.

В настоящее время в части подрядными организация выполнены работы по ремонту дорожного покрытия на 6 дворовых территориях (Тракторозаводский район -1, Краснооктябрьский район – 1, Советский район-1, Кировский район -1, Красноармейский район -2), на остальных дворовых территориях процент выполнения работ составляет от 24% до 99%. Плановый срок завершения работ – 01.09.2019.

В части установки малых архитектурных форм и детских игровых площадок по 17 дворовым территориям МБУ «ЖКХ» районов Волгограда, МБУ «Волгоградзеленхоз», МБУ «Центр озеленения и благоустройства Красноармейского района Волгограда» проведены аукционы, заключены контракты.

Ведутся работы на  12 дворовых территориях, процент выполнения работ составляет от 20% до 95%,  на 5 дворовых территориях работы завершены (Дзержинский район- 3, Советский район - 2). Плановый срок завершения работ – 30.09.2019.

По 13 дворовым территориям работы по устройству освещения будут выполнены концессионером ООО "Светосервис Волгоград" без проведения конкурсных процедур. По 6 дворовым территориям работы выполнены (Красноармейский район - 1, Ворошиловский район – 2, Дзержинский район- 1, Краснооктябрьский район – 1, Тракторозаводский район - 1). Начало работ по устройству освещения запланировано после завершения основного этапа работ по ремонту дорожного покрытия.

В августе 2019 года концессионером ООО "Светосервис Волгоград" запланировано выполнение работ по устройству освещения на 3 дворовых территориях (Тракторозаводский район – 1, Советский район – 1, Красноармейский район – 1).

По остальным 4 дворовым территориям работы будут выполнены до конца 2019 года.

II.	Благоустройство общественных территорий Волгограда.

1. Склон поймы р. Царицы в Ворошиловском районе Волгограда

Заказчик работ – МУ «Комдорстрой»

По результатам конкурсных процедур 25.06.2019 заключен контракт с ООО "АльянсСтройКом", в настоящее время выполняются подготовительные работы, процент исполнения составляет 15%. Срок выполнения работ – 29.11.2019.

2. Пожарный пароход "Гаситель" (2-й этап)

По результатам конкурсных процедур МБУ «ЖКХ Ворошиловского района Волгограда» заключен 28.06.2019 контракт с ООО «БазисСтрой», в настоящее время выполняются работы в рамках контракта, выполнение составляет 42%.

3. Парк "Юбилейный"

По результатам конкурсных процедур 29.06.2019 МБУ «Центр озеленения и благоустройства Красноармейского района Волгограда» заключены  5 контрактов с подрядными организациями. Ведутся работы по 4 заключенным контрактам, процент исполнения составляет от 5% до 35%.

Срок выполнения работ – 31.10.2019.

4. Благоустройство территории, прилегающей к ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7»  по ул. Казахской в Советском районе Волгограда

По результатам конкурсных процедур МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» заключен 07.06.2019 контракт с ООО "АльянсСтройКом" на общую сумму 29 957,71 тыс. руб., в настоящее время работы ведутся, процент выполнения составляет 63%. Срок выполнения работ – 20.08.2019. Также заключены контракты на технологическое присоединение к инженерным сетям.

5. Озеленение объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волги", 1952г.": Благоустройство".

По результатам конкурсных процедур 01.04.2019 между                                    МБУ «Волгоградзеленхоз» и подрядной организацией АО «Приволжтрансстрой» заключен контракт № 6 «Озеленение объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р.Волги, 1952 г.»: Благоустройство» на общую сумму 61 774,38 тыс. руб.

Все работы, предусмотренные контрактом, завершены подрядной организацией согласно срокам, установленным контрактом (08.05.2019); оплачены в полном объеме.

6. Благоустройство парка Аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда

По результатам конкурсных процедур МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» 28.06.2019 заключены 3 контракта с подрядными организациями ООО "ГК " ВСП-Сервис", ООО "РАЙ-ГРАСС", в настоящее время работы начаты. Срок выполнения работ – 20.08.2019.

Подрядной организацией ООО "ГК "ВСП-СЕРВИС" в рамках заключенного контракта выполняются работы по  ремонту летней эстрады на территории Парка Аттракционов. Контракт заключен 17.06.2019.

По состоянию на текущую дату работы по контракту не завершены, готовность составляет 80 %, ориентировочный срок завершения работ предварительно определен на 30.08.2019

7. «Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда»

08.08.2019 по результата аукциона выбрана подрядная организация ООО «Группа компаний «ВСП-Сервис» на выполнение комплекса работ по благоустройству общественной территории «Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда» (1 этап) на общую 59 548 840,79 руб. Срок выполнения работ – 30.11.2019.